## Blad1
Deze tabel ben ik pas begonnen te maken op 1/03/2022, dus de tijd dat ik erin heb gestoken voor 28/02/2022 heb ik niet kunnen noteren
Datum | Werk | Tijd
2022-02-28 | TFT lcd schakeling gemaakt en beginnen met uitzoeken hoe het werkt. Het is gelukt om demo projecten up te loaden. | 2u
2022-03-01 | MQTT berichten proberen sturen tussen 2 esp's maar omdat ik ze allebij tergelijkertijd moest laten verbinden met mijn pc. Was het veel gepruts. Dan in de middag heb ik gehoord van een 4x3keypad. Dit is veeel handiger en gemakkelijker dan dat ik zelf een TFT lCD zou programmeren. Daarna heb ik een timer aangestuurd, maar door een defect van de timer chip. Heb ik het niet kunnen uittesten. Ik heb een nieuwe componenten lijst gemaakt met linkjes. En heb het doorgestuurd voor de bestelling. | 5u30
2022-03-08 | Ik ben met alle groepen gaan praten om een samenvatting te maken over de communicatie tussen de puzzels. Deze samenvatting is Datacommunicatie.docx. Een korte uitleg over MQTT. In deze file staat ook wie, naar welke directory moet luisteren. En wie wanneer naar welke directory moet publishen. | 6u
2022-03-15 | Vandaag zijn de componenten toegekomen, en dus heb ik veel vooruitgang kunnen maken! De speciale druk knoppen ontbraken, en er ontbrak ook één keypad. Maar vandaag heb ik met een keypad, een lcd scherm en een solenoïde een werkende breadbord implementatie kunnen maken van het deurslot. De start en reset knop heb ik geschakelt, maar ze hebben nog niet de juiste functionaliteit in de code. | 6u
2022-03-22 | De timer werkt perfect samen met de andere code, (ik heb timer interrupt hiervoor moeten gebruiken). En ik heb ook de start en reset knop hun gewenste functie kunnen geven (ook via interrupts). Het versturen van het reset signaal is ook klaar. | 6u30