## Blad1
Deze tabel ben ik pas begonnen te maken op 1/03/2022, dus de tijd dat ik erin heb gestoken voor 28/02/2022 heb ik niet kunnen noteren
Datum | Werk | Tijd
2022-02-28 | TFT lcd schakeling gemaakt en beginnen met uitzoeken hoe het werkt. Het is gelukt om demo projecten up te loaden. | 2u
2022-03-01 | MQTT berichten proberen sturen tussen 2 esp's maar omdat ik ze allebij tergelijkertijd moest laten verbinden met mijn pc. Was het veel gepruts. Dan in de middag heb ik gehoord van een 4x3keypad. Dit is veeel handiger en gemakkelijker dan dat ik zelf een TFT lCD zou programmeren. Daarna heb ik een timer aangestuurd, maar door een defect van de timer chip. Heb ik het niet kunnen uittesten. Ik heb een nieuwe componenten lijst gemaakt met linkjes. En heb het doorgestuurd voor de bestelling. | 5u30
2022-03-08 | Ik ben met alle groepen gaan praten om een samenvatting te maken over de communicatie tussen de puzzels. Deze samenvatting is Datacommunicatie.docx. Een korte uitleg over MQTT. In deze file staat ook wie, naar welke directory moet luisteren. En wie wanneer naar welke directory moet publishen. | 6u
2022-03-15 | Vandaag zijn de componenten toegekomen, en dus heb ik veel vooruitgang kunnen maken! De speciale druk knoppen ontbraken, en er ontbrak ook één keypad. Maar vandaag heb ik met een keypad, een lcd scherm en een solenoïde een werkende breadbord implementatie kunnen maken van het deurslot. De start en reset knop heb ik geschakelt, maar ze hebben nog niet de juiste functionaliteit in de code. | 6u
2022-03-22 | De timer werkt perfect samen met de andere code, (ik heb timer interrupt hiervoor moeten gebruiken). En ik heb ook de start en reset knop hun gewenste functie kunnen geven (ook via interrupts). Het versturen van het reset signaal is ook klaar. | 6u30
2022-03-27 | Eerste keer kicad gebruiken, ik heb de schakeling van mijn breadbord kunnen uitwerken in kicad + code verfijnt + andere geholpen met communicatie. Dan zitten uitzoeken wat footprints zijn en wat ik nog allemaal zal moeten doen voor het pcb design. | 6u
2022-04-05 | De laatste footprints toegekent. De baantjes zitten trekken, tussen alle footprints, en een zeer ingewikkelde puzzel opgelost. (Opnieuw eerste keer ooit dat ik dit deed). In de middag zitten etsen, en ik heb een paar kleine dingen kunnen solderen. | 9u
2022-05-06 | Gans de ochtend zitten solderen, en rond de late middag ben ik begonnen met het testen van mijn bordje. Er zaten natuurlijk nog veel fouten in. | 9u
2022-05-07 | De tweede pcb moet ik ook nog volledig designen dus dit heb ik vandaag gedaan. Digitaal is deze schakeling volledig ontworpen. + componentenlijst die nog besteld moeten worden, gemaakt en doorgegeven | 6u