## Blad1
Deze tabel ben ik pas begonnen te maken op 1/03/2022, dus de tijd dat ik erin heb gestoken voor 28/02/2022 heb ik niet kunnen noteren
Datum | Werk | Tijd
2022-02-28 | TFT lcd schakeling gemaakt en beginnen met uitzoeken hoe het werkt. Het is gelukt om demo projecten up te loaden. | 2u
2022-03-01 | MQTT berichten proberen sturen tussen 2 esp's maar omdat ik ze allebij tergelijkertijd moest laten verbinden met mijn pc. Was het veel gepruts. Dan in de middag heb ik gehoord van een 4x3keypad. Dit is veeel handiger en gemakkelijker dan dat ik zelf een TFT lCD zou programmeren. Daarna heb ik een timer aangestuurd, maar door een defect van de timer chip. Heb ik het niet kunnen uittesten. Ik heb een nieuwe componenten lijst gemaakt met linkjes. En heb het doorgestuurd voor de bestelling. | 5u30
2022-03-08 | Ik ben met alle groepen gaan praten om een samenvatting te maken over de communicatie tussen de puzzels. Deze samenvatting is Datacommunicatie.docx. Een korte uitleg over MQTT. In deze file staat ook wie, naar welke directory moet luisteren. En wie wanneer naar welke directory moet publishen. | 6u